## ORÇAMENTO DO PROJETO
ORÇAMENTO E DESEMBOLSO FINANCEIRO
| Especificação das etapas | Itens que serão custeados com recursos do FMC | Quantidade (unidade x mês) | Valor individual do item | Orçamento total da linha
ETAPA 1 (janeiro 2021) | 1 - PLANEJAMENTO - Definição das etapas e seleção dos livros de literatura negra (etapa já realizada) | 1. Coordenação do projeto (1 Pessoa) | 1 | 1100 | 1100
|  | 2. Mediador de cultura (3 pessoas) | 3 | 500 | 1500
|  | 3. Compra de livros* | 50 | 35 | 1750
|  | 4. Captação de livros (doação) | 30 | 0 | 0
|  | 5. mediador de cultura voluntário da Rede Beija-flor (1 pessoa) | 1 | 0 | 0
4350
ETAPA 2 (fevereiro 2021) | 2 - PRODUÇÃO - a) Elaboração das oficinas com crianças e adolescentes; b) Definição de calenário e locais de divulgação | 1. Coordenação do projeto (1 pessoa) | 1 | 1100 | 1100
|  | 2. Mediadores de cultura (3 pessoas) | 3 | 500 | 1500
|  | 3. mediador de cultura voluntário da Rede Beija-flor (1 pessoa) | 1 | 0 | 0
|  | 4. Gráfica- Impressão de cartazes |  | 200 | 200
2800
ETAPA 3 (março e abril 2021) | 3 - EXECUÇÃO - Oficinas com produção de material para divulgação a partir de:a)contação de contação de histórias, b)mediações pelo livro;c)clube do livro. | 1. Coordenação do projeto (1 pessoa) | 2 | 1100 | 2200
|  | 2. Mediadores de cultura (3 pessoas) | 6 | 500 | 3000
|  | 3. Materiais de apoio para realização do clube do livro (comidas citadas na obra, objeto, instrumentos etc que aparecem nas narrativas) |  | 800 | 800
|  | 4. Gráfica - reprodução de banners |  | 400 | 400
|  | 5. Gráfica reprodução de folder para divulgação do trabalho |  | 700 | 700
|  | 6. Mediador de cultura voluntário da Rede Beija-flor (1 pessoa) | 1 | 0 | 0
7100
ETAPA 4 (maio e junho 2021) | 4. FINALIZAÇÃO - a)divulgação; b)avaliação com crianças/adolescentes;c)produção de documento registrando toda a execução do projeto | 1. Coordenação do projeto (1 pessoa) | 2 | 1100 | 2200
|  | 2. Mediadores de cultura (3 pessoas) | 6 | 500 | 3000
|  | 3. Gráfica- Reprodução de documento sobre a execução do projeto com fotos |  | 300 | 300
|  | 4. Mediador de cultura voluntário da Rede Beija-flor (1 pessoa) | 2 | 0 | 0
5500
19750