## Jan
PROGRAMAÇÃO MENSAL - janeiro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Semana 1 - 04 a 10/1 | [5 empty] | Organização do cronograma | Organização do cronograma
Semana 2 - 11 a 17/1 | Organização do cronograma. | Elaboração de lista de livros a serem comprados. Cotação de livros (com Lilian) | Cotação de livros | Cotação de livros | Compra de livros. | Montar lista de contatos-Inicio. Pegar com Dona Meire, Adauto e Jéssica | Montar lista de contatos. Pegar com Dona Meire, Adauto e Jéssica
| Contato com Fabi, Adauto. |  |  |  | Primeira reunião com equipe Cata Preta
Semana 3 - 18 a 24/1 | Reunião com equipe para dividir os grupos de moradores para mediação de leitura e sensibilização. | Contato com moradores via whastsapp. Pri, Lilian e Jéssica | Contato com moradores via whastsapp. Pri e Jéssica | Contato com moradores via whastsapp. Pri e Jéssica | Planejamento da organização do espaço da Biblioteca. ( Se estiver desocupada). Jéssica, Pri e ? | Organização da Biblioteca (com Lilian e Jéssica) | Organização da Biblioteca
Divulgar livros para emprestimos (?) fotografar, escrever, enviar via whatsapp e combinar entrega.
Semana 4 - 25 a 31/1 | Mediação de leitura via whatsapp (Lilian e Jéssica) | Mediação de leitura (Jessica e Priscila) | Mediação de leitura (Jessica e Priscila) | Mediação de leitura (Jessica e Priscila) | Mediação de leitura (Jessica e Priscila) | Mediação de leitura (Cibele) | Mediação de leitura (Cibele)
| (Separar livros que serão entregues?) Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados | Entrega de livros reservados
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Sensibilizar moradores para campanha "Nesta casa tem um livro de literatura". |  |  |  |  | Somente à partir de Fevereiro
Formar grupo de Agentes literários e confecção de seus respectivos crachás. |  |  |  |  | Cotar livros que farão parte do acervo "Espaço Negritude"
Organização e planejamento do cronograma |  |  |  |  | Comprar livros que farão parte do "Espaço Negritude"
Contato com Fabi, Adauto e dona Meire para execução do cronograma |  |  |  |  | Livro vivo (???)
Planejamento e organização do espaço da Biblioteca
Divulgação de livros para empréstimo respeitando o isolamento social devido à pandemia
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
| 2021-02-01 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Ações de Fevereiro: sensibilizar moradores para campanha "Nesta casa tem um livro de literatura".
Formação do grupo de Agentes literários e confecção de seus respectivos crachás.
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Fev
PROGRAMAÇÃO MENSAL - fevereiro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
Semana 1 - 01 a 07/2 | Planejamento do mutirão de organização da biblioteca. Jéssica e Lilian. | Cotação dos materiais necessarios | Cotação dos Materiais necessarios para organização da biblioteca | Elaboração de crachá para agentes literários | Pré limpeza do espaço | Mutirão para organizar a biblioteca | Mutirão para organizar a biblioteca
| Elaboração da carta explicativa do projeto para os moradores. |  |  |  |  | Finalização do Espaço Negritude | 11:00 - ABERTURA DA BIBLIOTECA (Cibele, Lilian e Jéssica)
Semana 2 - 08 a 14/2 | Sensibilização dos moradores para o projeto "Nessa casa tem um livro de literatura". | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 15:00. | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | --Cirurgia Jessica--
Semana 3 - 15 a 21/2 | Feriado de Carnaval | Feriado de Carnaval | Feriado de Carnaval | Entrar em contato com a professora Fabiana, geografa responsavel pelo mapeamento. Agendar/ confirmar, conversa inicial. | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00
Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00
Semana 4 - 22 a 28/2 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 15:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 15:00
| CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
| Mapeamento da favela (reunião para organização de um roteiro para cumprir essa tarefa). |  |  |  |  | Organização do "Espaço Negritude" dentro da biblioteca
Elaboração da carta que será entregue aos moradores do Eucaliptos explicando o projeto
Obs. os atendimentos presenciais estão, por hora, reduzidos devido à pandemia; mas os atendimentos online como mediação do livro e conversa com os moradores serão mantidos normalmente
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-02-01 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-02-08 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833 | Abertura da Biblioteca? inicio de mapeamento/ inicio
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-02-15 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-02-22 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Mar
PROGRAMAÇÃO MENSAL - março 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
Semana 1 - 01 a 07/3 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00
| Inicio do mapeamento/sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura" | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Inicio da exposição na Biblioteca | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 2 - 08 a 14/3 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00
| Oficina de contação de História. (com Jéssica e Lilian) | Sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura" | Sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura" | Sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura" | Oficina de contação de Histórias ( com Jéssica e Pri) | Sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura" | Sensilização para o projeto " Nesta casa tem um livro de literatura"
Semana 3 - 15 a 21/3 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00
| Chamamento para multirão de Mapeamento. Midias sociais | Chamamento para multirão de Mapeamento. Midias sociais | Chamamento para multirão de Mapeamento. Midias sociais | Chamamento para multirão de Mapeamento. Midias sociais | Chamamento para multirão de Mapeamento. Midias sociais | Mutirão de mapeamento | Mutirão de mapeamento
Semana 4 - 22 a 28/3 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00
Oficina de Lingua/Musica (Com Cibele)
Semana 5 - 29/3 a 04/4 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 - Feriado | Atendimento na Biblioteca das 14:00 às 17:00 | Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00
Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
amiga, precisamos pensar em que oficinas e ações podemos inserir nesse mês. será algo por vídeo, para enviarmos pelo whats? será algum mimo que tem relaçao com algum livro do nosso acervo? vale combinar online na proxima reuniao como os outros grupos estão pensando essas questões?
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Mapeamento das casas, segundo familias, dos moradores da favela e convite para que moradores venham contar sua histórias. |  |  |  |  | Formação de contadores de história- Especialmente com crianças e adolescentes.
Atendimento presencial na biblioteca levando em consideração as medidas de cuidado devido à covd-19 |  |  |  |  | Mediação de leitura, contação de histórias e oficinas
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-03-01 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-03-08 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-03-15 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-03-22 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 5
| 2021-03-29 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Abr
PROGRAMAÇÃO MENSAL - abril 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 05 a 11/4 | Oficina de contação de História. (com Jéssica e Lilian) | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 2 - 12 a 18/4 | formação de contadores de Histórias. Biblioteca e EMEIF. Entrar em contato com a Direção e professores. | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Conversa com moradores sobre a coleta de histórias. Ultimos ajustes | Coleta de histórias de moradores | Coleta de histórias de moradores
| Negociação da exposição do Gabriel, agora na EMEIF | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Organização da Exposição do Gabriel
Semana 3 - 19 a 25/4 | Oficina de contação de História. (com Jéssica e Lilian) | Mediação de Leitura | Feriado | Mediação de Leitura | Conversa com moradores sobre a coleta de histórias. Ultimos ajustes | Coleta de histórias de moradores | Coleta de histórias de moradores
Semana 4 - 26/4 a 02/5 | formação de contadores de Histórias. Biblioteca e EMEIF | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Mediação de Leitura | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Coleta de histórias de moradores (pequenos fragmentos em vídeos e confecção de pequena foto) na Biblioteca Comunitária |  |  |  |  | Formação de contadores de história – especialmente com crianças e adolescentes.
Mediação de leitura, contação de histórias, oficinas
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-04-05 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-04-12 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-04-19 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-04-26 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Mai
PROGRAMAÇÃO MENSAL - maio 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 03 a 09/5 | Oficina/ Contação de Histórias. A definir | Mediação de leitura. | Mediação de leitura. | Mediação de leitura. | Contação de Histórias | Trabalho em grupo. Grupo formado por profissionais e representantes do grupo de "agentes literários". | Trabalho em grupo. Grupo formado por profissionais e representantes do grupo de "agentes literários".
| Negociação com a Escola Waldomiro Guimaraes, sobre a exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Organização da Exposição do Gabriel | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 2 - 10 a 16/5 |  |  | Semana a definir realização da primeira rodada de contação de histórias |  |  | Trabalho em grupo. Grupo formado por profissionais e representantes do grupo de "agentes literários". | Trabalho em grupo. Grupo formado por profissionais e representantes do grupo de "agentes literários".
Semana 3 - 17 a 23/5 | Oficina/ Contação de Histórias. A definir | Mediação de leitura. | Mediação de leitura. | Mediação de leitura. | Contação de Histórias | Artistas da Cidade | Artistas da Cidade
Semana 4 - 24 a 30/5 |  |  | Semana a definir realização da primeira rodada de contação de histórias |  |  | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Crianças da Biblioteca iniciam contação de histórias.
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Organização das histórias dos moradores (transcritas) segundo categorias que tenham aparecido |  |  |  |  | Primeira rodada de contação de história nas escolas
Elaboração de uma proposta de organização do livro
Proposta de Outdoor
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-05-03 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-05-10 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-05-17 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-05-24 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Jun
PROGRAMAÇÃO MENSAL - junho 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 31/5 a 06/6 | Negociação com a Creche Cata Preta para a exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Organização da Exposição | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 2 - 07 a 13/6
Semana 3 - 14 a 20/6 | [5 empty] | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 4 - 21 a 27/3
Semana 5 - 28/6 a 04/7 | Negociação com a UBS para a exposição do Gabriel. | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Organização da Exposição | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
algumas indicações que podem nos ajudar?
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Organização das histórias dos moradores (transcritas) segundo categorias que tenham aparecido |  |  |  |  | Mediação de leitura, contação de história e oficinas
Elaboração de uma proposta de organização do livro
Proposta de Outdoor
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-05-31 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-06-07 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-06-14 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-06-21 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 5
| 2021-06-28 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Jul
PROGRAMAÇÃO MENSAL - julho 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 05 a 11/7 | [5 empty] | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 2 - 12 a 18/7
Semana 3 - 19 a 25/7 | Negociação da exposição do Gabriel no Sarau na Quebrada. Possivel conversa com o artista. | Elaboração da Exposição do Gabriel | Elaboração da Exposição do Gabriel | Organização da Exposição | Exposição e Conversa com o Artista | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele) | Oficina de Lingua/Música (Com Cibele)
Semana 4 - 26/7 a 01/8
algumas indicações que podem nos ajudar?
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Organização das histórias dos moradores (transcritas) segundo categorias que tenham aparecido |  |  |  |  | Mediação de leitura, contação de história e oficinas
Elaboração de uma proposta de organização do livro
Proposta de Outdoor
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-07-05 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-07-12 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-07-19 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-07-26 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Ago
PROGRAMAÇÃO MENSAL - agosto 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 02 a 08/8 | Negociação com a Secretária de Cultura para exposição do Gabriel, no salão de exposições.
Semana 2 - 09 a 15/8
Semana 3 - 16 a 22/8
Semana 4 - 23 a 29/8
Semana 5 - 30/8 a 05/9
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Finalização do livro vivo "Periferia branca e preta: histórias dos moradores do Eucaliptos" |  |  |  |  | Segunda rodada de contação nas escolas
Finalização do outdoor
Idealização do selo "Nesta casa tem um livro de literatura" ( Mike)
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-07-05 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-07-12 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-07-19 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-07-26 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Set
PROGRAMAÇÃO MENSAL - setembro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 06 a 12/9
Semana 2 - 13 a 19/9
Semana 3 - 20 a 26/9
Semana 4 - 27/9 a 03/10
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Finalização da formatação, diagramação, da arte do livro, do outdoor e da proposição de selo da campanha |  |  |  |  | Mediação de leitura, contação de histórias e oficinas
Reprodução desse material (ação a ser feita em editora ou gráfica)
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-09-06 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-09-13 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-09-20 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-09-27 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Out
PROGRAMAÇÃO MENSAL - outubro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 04 a 10/10 | Organização do evento de lancamento do livro
Semana 2 - 11 a 17/10
Semana 3 - 18 a 24/10
Semana 4 - 25 a 31/10
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Organização do evento de lançamento do livro para a realização da campanha junto a atores potenciais de doação de livros: local, pessoas a serem convidadas, organização do evento propriamente dito |  |  |  |  | Terceira rodada de contação de história nas escolas
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-10-04 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-10-11 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-10-18 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-10-25 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Nov
PROGRAMAÇÃO MENSAL - novembro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 01 a 07/11
Semana 2 - 08 a 14/11
Semana 3 - 15 a 21/11
Semana 4 - 22 a 28/11
Semana 5 - 29/11 a 05/12
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Realização do evento junto a atores potenciais de doação de livros
Colocação do outdoor na entrada da favela
Finalização do selo segundo discussão com doadores
Coleta e separação dos livros para doação
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-11-01 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-11-08 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-11-15 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-11-22 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 5
| 2021-11-29 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6

## Dez
PROGRAMAÇÃO MENSAL - dezembro 2021
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
Resp. pela biblioteca | Lilian | Pri | Pri | Pri | Pri | Ci | Ci
| Atendimento na Biblioteca das 11:00 às 17:00 |  |  |  |  | 14:00 as 17:00 | 11:00 as 17:00
Semana 1 - 06 a 12/12
Semana 2 - 13 a 19/12
Semana 3 - 20 a 26/12
Semana 4 - 27/12 a 02/01
CONJUNTO DE AÇÕES 1 |  |  |  |  | CONJUNTO DE AÇÕES 2
Doação dos livros
PROGRAMAÇÃO SEMANA 1
| 2021-12-06 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 2
| 2021-12-13 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 3
| 2021-12-20 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
PROGRAMAÇÃO SEMANA 4
| 2021-12-27 |  | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana.
| 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02
| SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO
0.33333
0.35417
0.375
0.39583
0.41667
0.4375
0.45833
0.47917
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | TAREFAS
Formulas:
SEGUNDA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]
TERÇA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+1
QUARTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+2
QUINTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+3
SEXTA-FEIRA = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+4
SÁBADO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+5
DOMINGO = [SEGUNDA-FEIRA, row above]+6